附件2

年度重点工作及进度安排表

| 序号 | 任务 | 时间 进度 | 年度重点工作 | 主要责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设便捷化的居家社区养老服务体系 | 2020年 | 对本辖区所有纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人家庭实施适老化改造 | 各乡镇人民政府、街道办事处 |
|  |  |  | 建设养老服务综合体1个 | 浓洄街道办事处（浓洄社区卫生服务中心） |
|  |  | 2021年—2022年，根据省、市下达任务数明确 |  | 相关乡镇人民政府、街道办事处 |
| 2 | 建设多层次的机构养老服务体系 | 2020年 | 养老机构护理型床位占比不低于30%，社会化运营的床位不低于40% | 区民政局、各有关乡镇人民政府、街道办事处 |
|  |  | 2021年 | 养老机构护理型床位占比不低于40%，社会化运营的床位不低于60% |  |
|  |  | 2022年 | 养老机构护理型床位占比不低于50%，社会化运营的床位不低于80% |  |
| 3 | 建设兜底型的农村养老服务体系 | 2020年 | 建设示范性农村特困人员供养中心1所 | 花桥镇人民政府 |
| 4 | 发展壮大养老服务产业 | 2022年 | 至少建有一所高端养老机构 | 区民政局、区卫生健康局、相关乡镇人民政府、街道办事处 |
| 5 | 实施“养老+互联网”融合发展 | 2020年 | 建设智慧养老院（养老社区）、老年大学 | 区民政局、区编办、区老年大学、相关街道办事处 |
| 6 | 实施“养老+医疗”融合发展 | 2020年—2022年 | 二级以上综合医院设置老年医学科比例：2020年不低于30%、2021年不低于40%、2022年不低于50% | 区卫生和健康局 |
|  |  | 2020年—2022年 | 建设社区养老驿站不低于2个 | 各有关街道办事处 |
| 7 | 实施“养老+保险”融合发展 | 2021年 | 开办1个老年用品市场（展示体验场所） | 区民政局、区市场监管局、区商务局、相关街道办事处 |
|  |  | 2022年 | 初步建立相关保险和福利及救助相衔接的长期照护保障制度 | 区民政局、区金融局 |
| 8 | 优化养老服务发展环境 | 2020年 | 公开本区域养老服务扶持政策、项目清单、服务标准、供需信息和投资指南 | 区民政局 |