广安市广安区“一老一小”整体解决方案

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于“一老一小”的决策部署，全面推进我区“一老一小”工作，增加优质养老托育服务供给，更好地满足老年人健康服务和婴幼儿照护服务需求，扎实推进养老托育服务高质量发展，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省促进养老托育服务健康发展实施方案的通知》（川办发〔2021〕57号）精神，结合我区实际，制定本方案。

- 一、实施背景

- （一）发展基础。

- 近年来，区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力破解养老托育难题，千方百计满足老年人和婴幼儿的服务需求，初步形成了居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，构建了多元化、多层次的婴幼儿照护服务体系。

- 政策体系不断完善。区委、区政府将养老托育服务纳入国民经济和社会发展规划统筹推进，出台《关于办区域性最好的养老推进广安市广安区养老服务高质量发展的实施意见》《广安市广安区医疗卫生与养老服务相结合发展规划（2018—2025年）》《广安区促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》等文件，成功争取全国居家和社区基本养老服务提升项目，养老托育服务政策落实情况纳入政府目标绩效考核内容，区域养老托育服务支撑政策不断完善。

- 服务体系初步构建。养老服务设施进一步完善，全区投运养老机构27家（其中医养结合机构4家），建成社区养老服务综合体5家，建成社区老龄食堂1个，解决空巢和高龄老人吃饭难题。建立健全农村养老“巡访+互助”关爱制度，农村特困供养老年人基本生活得到有效保障。托育服务设施发展良好，目前，全区托育机构8家，22家幼儿园开展托育服务，248人取得从业资质，共收托678人。

- 产业发展持续壮大。深化养老托育服务“放管服”改革，营商环境得到全面优化。通过建设补助、运营补贴等优惠政策，积极推进公建公营和民办公助，先后引进社会企业举办广安正康老年养护院、广安蘇福康养中心、广安鑫安老年公寓等养老机构，争取到中央预算内补助项目1个（区老年养护院）；婴幼儿活动硬件设施、生活用品、工具用书等相关产业发展迅速，婴幼儿照护服务产业交流服务平台初步搭建。

- （二）发展趋势。

- “十四五”时期，广安养老托育服务既面临需求不断扩大、投资快速增长的发展机遇，也面临设施缺口大、运营成本高、人才供给不足等挑战。

- 全区养老托育服务体系建设的新机遇。“十四五”时期，全区经济将转向高质量发展阶段，人口老龄化给消费市场繁荣带来重大机遇。随着老年人口比重的增加和三孩政策全面实施，老年群体消费总量扩大，婴幼儿照护服务需求增加，发展适合老年人和婴幼儿需求的产品和服务，将成为经济社会持续、高质量发展的重要动力。“十四五”时期，社会对“银发经济”和托育服务的投资规模将进一步扩大，庞大的“一老一小”群体和养老托育服务设施建设规模，既能催生巨大的消费和投资需求，又能有效拓展就业空间。

- 全区养老托育服务体系建设的新挑战。老龄化程度持续加深，全区60岁及以上常住人口13.929万人，人口老龄化率达到22.58%，高于全国、全省平均水平，其中65岁及以上常住人口11.144万人，占18.07%。 60岁及以上老年人持续增长，高龄和失能失智老人数量不断增多，对服务能力和质量提出更高要求。养老机构中部分乡镇敬老院基础较差，农村养老缺服务、缺人才、缺经费等短板十分突出，老百姓普遍期望政府加强养老设施和养老机构建设。随着三孩政策全面实施，婴幼儿照护已成为影响生育的重要因素，当前我区托育服务仍处于起步阶段。全区3岁以下婴幼儿约1.6万人，调查显示，超过1/3的被调查对象有托育服务需求，其中对2—3岁幼儿托育的需求最为强烈。当前全区可提供托位1454个，按照2025年全区每千人4.5个托位的目标，缺口达1623个，短板十分明显。

- 二、发展目标

- ——指导思想

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动落实积极应对人口老龄化国家战略，加大制度创新、政策供给、财政投入力度，通过政府引导、政策扶持、社会参与、市场运作等方式，一体推进老年人健康服务和婴幼儿照护服务发展的政策体系和服务体系建设，不断满足全区“一老一小”日益增长的多样化、多层次服务需求，形成全面覆盖、普惠均等、权责清晰、保障适度、持续发展的养老托育服务体系框架，在老有所养、幼有所育上取得新进展，促进广大家庭和谐幸福、经济持续发展。

- ——整体目标

- 坚持问题导向，以健全政策体系、扩大服务供给、强化监管服务、优化发展环境为着力点，促进养老托育服务健康发展。到2025年，全区基本建成功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老托育服务体系，人民群众多样化、多层次服务需求得到进一步满足。全区养老机构护理型床位占比达到55%以上。“1+1+N”婴幼儿照护服务体系全面建立，区级建设1个公办婴幼儿照护服务指导中心，各中心镇（街道）至少建设1个公办婴幼儿照护服务指导站，社区建设N个社会托育服务点，全区托位数达3077个，每千人托位数不少于4.5个，3岁以下儿童健康管理率达到90%以上。

——具体指标

广安市广安区“一老一小”主要发展指标

| 序号 | 主要指标 | 2025年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本养老保险参保率 | ≥95% | 约束性 |
| 2 | 失能特困人员集中供养率 | ≥60% | 约束性 |
| 3 | 城区居家和社区养老服务机构覆盖率 | 100% | 约束性 |
| 4 | 特殊困难老年人月探访率 | 100% | 预期性 |
| 5 | 乡镇（街道）范围具备综合功能的养老服务机构覆盖率 | ≥60% | 约束性 |
| 6 | 新建城区、居住（小）区配套建设社区养老服务设施达标率 | 100% | 约束性 |
| 7 | 养老机构护理型床位占比 | ≥55% | 约束性 |
| 8 | 每千名老年人配套社会工作者人数 | 超过1人 | 约束性 |
| 9 | 县级老年大学覆盖面 | 100% | 约束性 |
| 10 | 老年志愿者注册人数占老年人口比例 | ≥15% | 约束性 |
| 11 | 65周岁及以上老年人健康管理率 | 80% | 预期性 |
| 12 | 二级及以上综合性医院设老年医学科比例 | 60% | 预期性 |
| 13 | 每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数（个） | 4.5 | 预期性 |
| 14 | 托育机构保育人员（万人） | ≥0.3 | 预期性 |
| 15 | 托育从业人员培训合格（或持证）率 | 100% | 约束性 |
| 16 | 新建居住社区配套托育服务设施覆盖率 | 100% | 预期性 |
| 17 | 社区托育服务设施覆盖率 | ＞60% | 预期性 |
| 18 | 公共场所和用人单位配置标准化的母婴设施 | 应建尽建 | 预期性 |
| 19 | 区级托育服务指导中心（个） | 1 | 预期性 |
| 20 | 新生儿访视率 | ≥90% | 约束性 |
| 21 | 3岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 约束性 |
| 22 | 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 | 98% | 约束性 |
| 23 | 新生儿听力筛查率 | 80% | 约束性 |
| 24 | 0—3岁婴幼儿预防接种率 | 90% | 约束性 |
| 25 | 备案托育服务机构数（个） | 5 | 预期性 |
| 26 | 婴幼儿早期发展指导覆盖面 | ≥85% | 预期性 |

- 三、重点任务

- （一）兜底线、促普惠、市场化协同发展。

- 1.落实政府保基本兜底线职能。将基本养老纳入基本公共服务范畴，在2025年前至少建成1所区级失能半失能照护机构，将经济困难的失能、重度残疾、高龄、空巢、留守、计划生育特殊家庭等老年人纳入重点保障对象，推动实现人人享有基本养老服务。依托区妇幼保健计划生育服务中心、乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心等，加快建立婴幼儿照护服务指导中心（站），承担辖区内政策宣传、从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导以及婴幼儿早期发展等工作。将婴幼儿照护服务纳入家庭医生签约服务重点人群，通过入户服务、亲子活动、育儿沙龙、健康讲座等方式，加强对婴幼儿健康、家庭抚养和早期发展的科学指导。到2025年，建成区级婴幼儿照护服务指导中心，全区中心乡镇（街道）婴幼儿照护服务指导站基本建立，婴幼儿家庭早期发展教育指导实现全覆盖，家庭带养能力不断提升。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局，区财政局、区发改局、各乡镇人民政府、街道办事处（逗号前为牵头单位，其余按职责分工负责，下同）〕

- 2.补齐农村养老服务短板。将补齐农村养老基础设施短板、提升乡镇敬老院建设标准纳入乡村振兴战略统筹推进。规划布局乡镇级农村区域性养老服务中心为骨干、村级互助养老服务点为网点的农村养老服务网络，推动专业服务向农村居家延伸。深化公办养老机构改革，建立有效的托管、建设和运营管理机制，提升公办养老机构运营质量和管理水平。健全农村特殊困难老年人关爱巡访制度与帮扶制度、提高农村留守老年人关爱服务体系效能。到2023年，农村留守老年人关爱服务工作机制全面建立。〔责任单位：区民政局，区财政局、区发改局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 3.大力发展普惠性服务。按照国家统一部署，开展普惠养老托育机构集中确认，完成机构申请、承诺、政府确认、签约、公示等，实现所有普惠养老托育机构在信用中国网站公示，让消费者可识别、政府可监管。依法加大土地、融资、税收等政策支持，引导各类主体增加普惠性养老托育服务供给，有效降低养老托育机构建设运营成本。开展普惠养老城企联动专项行动，增加普惠养老床位。围绕国家公办托育服务能力建设、普惠托育服务专项行动编制项目，推动建设一批方便可及、质量有保障的普惠托育服务机构。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局、区发改局，区自然资源规划局、区税务局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 4.支持社会力量发展养老托育服务。积极引导社会力量进入养老托育服务领域，建立公开、透明的政策环境，发布扶持政策措施清单，制定养老托育政务服务清单，为养老托育服务机构设立、注册、备案等提供便利服务。优化营商环境，清理在养老托育机构公建民营、养老托育设施建设招标投标、政府购买养老托育服务中涉及地方保护、排斥养老托育机构参与竞争等妨碍公平竞争的规定和做法。贯彻落实财政部等六部委《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》、国家发展改革委等十三部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，在土地、税收、保险、金融、防疫、公用事业收费等方面依法给予支持。〔责任单位：区民政局，区卫生健康局、区发改局、区商务局、区行政审批局、区税务局、区金融工作局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （二）发展便捷化居家社区服务。

- 5.加强居家社区养老托育服务设施建设。积极推动社区养老托育服务综合体运营，建设功能互补的养老托育服务驿站，打造一批“一站多点、智慧便捷、功能完善”的综合性枢纽型社区养老托育服务设施，形成居家社区15分钟养老托育服务圈。到2025年，全区所有街道办事处至少建成1个社区养老服务综合体；建成2家优质服务星级托育机构。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局、区发改局，各街道办事处〕

- 6.实施居家和社区基本服务能力提升行动。发展的社区养老和托育服务网络，支持建设集养老、托育等于一体的社区服务综合体，打造全龄互动社区。建立政府购买养老托育服务制度，完善社会组织、专业社工、慈善力量、志愿服务联动机制，发展互助性养老托育服务，为有养老、托育服务需求的困难特殊家庭提供无偿或低收费的养老托育服务。鼓励居家社区养老服务机构专业运营社区养老服务设施，建设“家庭照护床位”。完善老年人助餐服务体系，加强农村老年餐桌建设。开展老人家庭成员照护和应急救护培训、“物业+养老”等多样化居家社区养老服务，探索建立家庭喘息服务机制。建立居家社区探访制度，特殊困难老年人月探访率达到100%。依托社区社会托育服务点提供集中托育、育儿指导、养护培训等服务，加强对婴幼儿身心健康、社会交往、认知水平等早期发展干预。到2025年，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，婴幼儿早期发展指导覆盖面达到85%以上。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局、区红十字会，区财政局、区市场监管局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 7.深入实施适老化适儿化改造工程。在城镇老旧小区改造中，尊重居民意愿，统筹推进适老化、适儿化设施改造，为老年人和婴幼儿提供安全、舒适、便利的社区环境。持续推进公共服务适老化、适儿化改造提升，优化出行、就医、消费、文娱等高频事项和服务场景，为老年人和婴幼儿提供智能便捷的公共服务。通过政府支持、居民自筹等方式，鼓励家庭根据实际需求、居住环境等情况，对住宅及家具设施等进行适老化适儿化改造。〔责任单位：区自然资源规划局、区住建局、区民政局、区卫生健康局，区财政局、区发改局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （三）促进医养康养服务融合发展。

- 8.深化医养有机融合。建立基层医疗卫生机构、康复医院、护理院为支撑，家庭医生团队为网底的医养服务网络。推动二级及以上综合医院老年医学科开设率达60%以上，力争实现100%，有序引导二级以下医疗机构转型发展为收治高龄、重病、失能、半失能老年人的医养结合机构。支持具备业务发展空间、医疗服务能力较强的基层医疗卫生机构建设医养结合服务中心，增设康复、护理病床和养老床位，重点为失能老人提供医、康、养、护服务。推动社区卫生服务中心（乡镇卫生院）、村卫生室与养老服务设施同址或邻近设置。支持社会力量举办医养结合机构，鼓励养老机构与医疗卫生机构开展多种形式的合作。鼓励医疗卫生机构为居家失能老年人提供家庭病床、巡诊等上门医疗服务。通过实施基本公共卫生服务、医养结合项目服务，为辖区内65岁以上老年人提供生活方式和健康评估、体格检查、健康指导等健康管理服务，老年人健康管理率达80%以上。鼓励社会力量为老年人提供专业化的医养服务。将符合条件的养老机构内设医疗机构按规定纳入医保协议管理，将符合条件的医疗、护理和康复项目按规定纳入基本医保支付范围。到2025年，全区至少建成5家医养结合机构，养老机构护理型床位占比不低于55%。开展老年友善医疗卫生机构创建，争创1家省级医养结合示范机构。〔责任单位：区卫生健康局、区民政局、区医保局，各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 9.促进康养融合发展。因地制宜发展森林康养等“候鸟式”“度假式”健康养老模式，推动“养老养生+现代农业”、城市养老综合体等新业态发展。发挥中医药独特优势，发展“药膳”“食养”等中医药特色养生养老服务。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局，区农业农村局、区文广旅局、区自然资源规划局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （四）积极发展老年大学。

- 10.实施老年大学建设提升行动。优先发展社区老年教育，探索养教结合新模式，推动老年大学办学点、学习网点向边远地区、农村和社区延伸。到2025年，力争建立1所老年大学，乡村三级社区老年教育办学网络基本覆盖，老年人就近学习更加方便。〔责任单位：区民政局，区教科体局、区财政局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 11.多路径扩大老年教育供给。创新老年大学教学形式，将教学内容与各类文化体育活动相结合，开展面授学习、体验学习、网上学习、读书会、讲座、游学、志愿服务等多种形式的老年教育活动。加大对老年人的教育和职业培训投入，推行终身职业技能培训制度。开发老年人力资源，依法保障大龄劳动者就业权利，创造老有所为的环境。〔责任单位：区民政局、区人社局、区教科体局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （五）加快发展多种形式的托育服务。

- 12.加强社区托育服务点建设。优化社区综合服务设施空间布局，积极推动社区因地制宜，鼓励整合各类资源，通过提供场地、减免租金等政府补贴措施，加强嵌入式、分布式、小型化社区托育服务点建设。到2025年，建成10家社区托育服务点。〔责任单位：区卫生健康局、各乡镇人民政府、街道办事处，区自然资源规划局、区民政局、区发改局〕

- 13.加快推进托幼一体化建设。鼓励有条件的幼儿园按照

- 托育服务规范，明确工作职责，依法核准业务范围，招收2—3岁幼儿，实行托幼一体化管理。开设托班的幼儿园需经区级教育主管部门同意，每学期向教育主管部门报告收托情况，教育主管部门每学期向同级卫生健康部门推送收托信息。〔责任单位：区教科体局、区委编办、区民政局、区市场监管局、区卫生健康局，各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 14.推动用人单位开展托育服务。推动用人单位以直接办、委托办、联合办等方式，为单位职工提供优质便利的托育服务，解决单位职工子女入托难题。到2025年，至少开办1家单位福利性婴幼儿托育服务机构。〔责任单位：区总工会、区卫生健康局，区教科体局、区国资办、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 15.创新推进“医育结合”服务模式。区级婴幼儿照护服务指导中心要充分发挥辖区内妇幼保健计划生育服务中心、乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心卫生专业优势，统筹推进儿童早期发展、婴幼儿健康管理、儿科医疗服务与托育服务融合发展。鼓励各级医疗机构派出儿童心理、儿童康复、中医儿科等专业技术人员，到托育机构、社区托育服务点开设健康讲座，提供咨询服务，共同推进辖区婴幼儿照护指导工作。鼓励妇幼保健院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院等医疗卫生机构设立婴幼儿照护服务场所，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化的婴幼儿照护服务。加快建立基层医疗卫生机构与辖区婴幼儿照护服务机构签约服务制度，开展医育结合服务，提升机构、家庭科学育儿能力。〔责任单位：区卫生健康局，各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （六）培育壮大用品和服务产业。

- 16.实施“养老托育服务+行业”促进行动。促进养老托育服务与互联网、文化旅游、餐饮服务、体育健身、物业家政、教育、金融等行业融合发展，培育一批各具特色、管理规范、服务标准的骨干企业，鼓励连锁化、规模化、品牌化发展，加快形成带动性强、产业链长、经济社会效益俱佳的养老托育服务产业。加强标准引导和行业监管，积极培育养老托育服务行业组织，支持行业协会增强服务能力和水平。到2025年，建有1个智慧养老院和1个智慧养老社区。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局，区发改局、区教科体局、区文广旅局、区商务局、区金融工作局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 17.促进养老托育用品制造数字化转型。推进互联网、大数据、人工智能、5G等深度应用，支持企业研发生产智能养老托育设备及适老化适儿化产品用品，打造展示体验场所，推动智慧养老托育创新发展，培育壮大养老托育用品市场。到2025年，开办1个老年用品展示体验场所，试点建设集展示、体验和销售等功能于一体的托育用品展示中心。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局，区市场监管局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 18.加强全方位协同合作。优化营商环境，深化“放管服”改革，推进成渝地区双城经济圈养老托育服务共建共享，利用渠江等生态资源，协同联动推进养老托育服务产业项目合作、专业人才交流和生态旅居养老模式发展，推进与重庆毗邻地区养老托育服务体系、产业一体化发展。〔责任单位：区发改局、区民政局、区卫生健康局，区文广旅局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 四、保障要素

- （一）建立工作机制。坚持党委领导、政府主导、部门协同、社会参与，区级层面建立党政主要负责同志挂帅的“一老一小”工作推进机制，督促整体解决方案的实施，协调处理具体问题。将“一老一小”工作纳入国民经济和社会发展规划统筹推进，将部分政府投资建设项目纳入民生工程，对落实整体解决方案积极主动、工作成效明显的部门，在安排有关财政补助和基础设施建设资金、遴选有关试点项目等方面给予倾斜激励。〔责任单位：区委办公室、区政府办公室、区委目标绩效办、区发改局、区财政局、区民政局、区卫生健康局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （二）加大资金投入。建立稳定经费投入保障机制，将养老托育体系建设资金纳入财政预算。各级福利彩票公益金不低于55%用于支持发展养老服务。积极支持社会力量举办养老托育服务机构，对社会力量举办养老服务机构新增床位，按每张床位不低于1.1 万元标准给予一次性建设补助，总投资在2000万元以上的养老机构贷款贴息三年；对开展普惠性托育服务机构适当给予建设补贴和营运补贴。开展区级普惠托育服务示范机构创建活动，全区遴选普惠托育示范点4个，符合评选条件的可按规定享受示范点奖励。落实养老护理员、育婴员、保育员等相关从业人员的职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴。引导金融和社会资本投入“一老一小”事业，支持符合条件的养老服务企业上市融资、发行债券，形成财政资金、社会资本等多元结合的投入机制。〔责任单位：区财政局、区民政局、区卫生健康局、区人社局、区教科体局、区发改局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （三）培养专业人才。将养老托育人才培养纳入全区职业教育体系规划，鼓励职业学校开设老年医学、老年护理、婴幼儿保育等相关专业。深化校企合作，培育一批产教融合型养老托育服务企业，支持实训基地建设，推行养老托育“职业培训包”和“工学一体化”培训模式。将养老托育服务从业人员培训纳入全区职业技能提升行动，鼓励从业人员参加职业技能培训和等级评价，符合条件的可按规定享受职业技能培训补贴和鉴定补贴。建立养老托育服务职业经理人机制，促进经营管理职业化、专业化。到2025年，全区培养培训500名养老行业从业人员，每千名老年人配备1名社会工作者。培养培训600名托育机构保育人员，托育机构从业人员培训合格（持证）率达100%。〔责任单位：区教科体局、区人社局、区民政局、区卫生健康局、区财政局、广安职业技术学院、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （四）加强场地保障。科学规划布局养老托育服务用地，区民政局、区卫生健康局组织编制养老托育设施建设布局规划，经审批后纳入区国土空间规划及“一张图”系统。落实养老托育服务设施用地政策，政府、事业单位腾退的用地、用房，符合条件的优先用于养老托育服务。支持利用集体建设用地发展养老托育服务设施，鼓励农村三产留地优先用于发展养老托育服务，发挥集体土地养老托育保障作用，鼓励村集体建设用地优先用于发展养老托育服务。按照人均用地不少于0.1平方米的标准分区分级规划设置养老服务设施，新建居住区按照每千人口不少于10个托位、老城区和已建成居住区不少于8个托位标准规划建设婴幼儿照护服务设施，到2025年，社区托育服务设施覆盖率60%以上，新建居住社区配套托育服务设施覆盖率100%。探索“两无偿一优先”发展社区养老托育设施，实施配建养老托育服务设施达标考核。〔责任单位：区自然资源规划局、区住建局、区民政局、区卫生健康局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （五）创新支持政策。推进公办养老托育机构改革，探索通过政府购买服务、委托管理、租赁经营、TOT（移交—运营—移交）等方式，引入社会力量管理运营公办养老托育机构。深化城企联动合作，采用BOT（建设一运营一移交）、ROT（改建一运营一移交）等方式，创新养老托育领域政府与企业合作模式，可由政府与企业共同出资建设形成共有产权，在一定期限内由企业运营管理。根据养老机构等级的不同给予差别化运营补贴，一级至五级每人每月补助分别不低于50元、100元、150元、200元、300元；每个社区老年人日间照料中心运营补贴每年不低于2万元。对招用下岗失业人员并委托培训机构进行再就业岗前培训的养老机构给予培训补贴，每合格录用1名一次性给予补助不低于500元。养老护理员特岗补贴每月最高可达500元；中高等院校全日制毕业生养老服务就业补贴最高可达每人3万元。积极配合争创儿童友好城市建设试点，优化养老托育领域营商环境，发挥政策的系统集成效应，支持养老托育服务健康发展。〔责任单位：区财政局、区税务局、区民政局、区卫生健康局、区住建局、区金融工作局、区妇联、区发改局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （六）加强行业综合监管。落实政府监管责任，实行清

- 单式管理，明确监管事项、监管依据、监管措施和监管流程，重点加强养老托育机构质量安全、从业人员、运营秩序等监管，监管结果及时向社会公布。构建以信用为基础的新型监管机制，养老托育机构对依法登记、备案承诺、履约服务、质量安全、应急管理、消防安全等承担主体责任，政府对养老托育机构实施“红黑名单”管理，依法依规进行跨部门联合惩戒。开展专项排查，严防“一老一小”领域非法集资。将养老托育纳入公共安全重点保障范围，建立完善养老托育机构突发事件预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等工作机制，建立机构关停等特殊情况应急处置机制。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局、区教科体局、区公安分局、区住建局、区人社局、区应急管理局、区委编办、区市场监管局、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- （七）建设全龄友好环境。依托综合体、服务点、老年大学和社区公共养老托育设施，广泛开展老年人、婴幼儿文体活动，深入开展敬老、爱老、助老教育，传承弘扬中华民族尊老爱幼传统美德，发挥好家庭在居家养老育幼中的重要作用，形成家庭、社会、政府共同参与的良好氛围。加强老年人、婴幼儿权益保障，完善各项社会优待。加强“一老一小”宜居环境建设，优化街区路网结构，普及公共基础设施无障碍建设，稳步推进城镇老旧小区改造和既有住宅电梯增设。加强母婴设施配套，在具备条件的公共场所普遍设置专席及绿色通道，创建老年友好型、儿童友好型社区，打造具有示范意义的活力发展城区和社区。〔责任单位：区民政局、区卫生健康局、区教科体局、区住建局、区妇联、区总工会、各乡镇人民政府、街道办事处〕

- 附件：1.广安市广安区“一老一小”重大项目储备清单（政府投资）

- 2.广安市广安区“一老一小”重大项目储备清单（社会投资）

- 3.广安市广安区“一老一小”重大政策清单

- 4.广安市广安区“一老一小”重大要素清单

附件1

广安市广安区“一老一小”重大项目储备清单（政府投资）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设期限 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 总投资 | 申请中央预算内投资 | 资金来源 | 组织实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养老项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广安区肖溪特困人员供养服务设施（养老院）建设项目 | 新建 | 2022-2025年 | 广安区肖溪镇 | 建筑总面积12000平方米，建设养老床位260张 | 3900 | 3120 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 2 | 广安区石笋特困人员供养服务设施（养老院）建设项目 | 新建 | 2023-2026年 | 广安区石笋镇 | 建筑总面积12000平方米，建设养老床位260张 | 3900 | 3120 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 3 | 广安区官盛镇卫生院医养服务能力提升项目 | 改建 | 2022-2023年 | 官盛镇卫生院 | 将官盛卫生院二楼、三楼进行改造，建成医养结合中心，养老床位15张，医疗床位20张。 | 150 | 100 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 4 | 广安区花桥镇中心卫生院医养服务能力提升项目 | 改建 | 2022-2023年 | 花桥中心卫生院消河分院 | 改建业务用房3200平方米，拟设置床位100张，配备医养设施设备。 | 350 | 200 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 托育项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广安区托育服务指导中心建设项目 | 新建 | 2022-2025年 | 广安区城区 | 建筑面积约5000平方米，新建托位100个及相应配套设施设备。 | 3000 | 2400 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 2 | 广安区托育服务机构建设项目 | 改扩建 | 2022-2025年 | 广安区城区 | 建筑面积约1500 平方米，托位数60-80个。改扩建一个公办托育服务机构。 | 1000 | 800 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区 |
| 3 | 广安市广安区妇幼保健院托育服务中心建设项目 | 新建 | 2022-2025年 | 广安区城区 | 总建筑面积500平方米（含100平方米室外活动场所），新建托位50个。 | 800 | 640 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区妇幼保健院 |
| 4 | 广安区公办幼儿园托育建设项目 | 改扩建 | 2022-2025年 | 广安区城区、相关乡镇 | 改扩建13所公办幼儿园托育中心2600 平方米及配套设施设备，新增托位330个。 | 2500 | 2000 | 争取上级资金、地方配套 | 广安区教科体局 |

附件2

广安市广安区“一老一小”重大项目储备清单（社会投资）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设期限 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 总投资 | 申请中央预算内投资 | 资金来源 | 组织实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广安市养老服务中心 | 新建 | 2022-2024年 | 广安区官盛新区 | 建设面积24000平米，建设床位580张 | 11000 |  | 争取上级资金、业主自筹 | 爱众集团 |
| 2 | 龙安社会康养项目 | 新建 | 2024-2026年 | 广安区龙安乡 | 建设面积12000平方米，建设床位260张 | 5000 |  | 业主自筹 | 待定 |
| 3 | 广安市童芳托育建设项目 | 改扩建 | 2022-2025年 | 广安区城区 | 建筑面积2100平方米，新增托位75个。 | 1500 | 75 | 争取上级资金、业主自筹 | 广安市童芳托服务有责任公司 |
| 4 | 广安优贝乐托育建设项目 | 改扩建 | 2022-2025年 | 广安区城区 | 建筑面积500平方米，新增托位50个。 | 200 | 50 | 争取上级资金、业主自筹 | 广安优贝乐托育服务有限责任公司 |
| 5 | 广安区广安区红黄蓝托育中心 | 改建 | 2022-2023年 | 广安区袁家坝路66号 | 建筑面积： 800平方米；班级：6个，新建托位100个。 | 350 | 100 | 争取上级资金、业主自筹 | 广安市广安区红黄蓝幼儿园 |
| 6 | 广安区社区优生托育服务建设项目 | 改扩建 | 2022-2025年 | 5个街道4个乡镇（花桥、悦来、恒升、石笋） | 在5个街道4个乡镇（花桥、悦来、恒升、石笋）改扩建托育服务机构，托位根据各乡镇、街道常驻人口规划在2025年前建成托位数约700个。 | 3500 | 1400 | 争取上级资金、业主自筹 | 广安区 |
| 7 | 广安市广安区小博士幼儿托育爱心园 | 改扩建 | 2022-2023年 | 广安区小博士幼儿园及11个社区 | 在幼儿园及社区建设11个托育爱心园，面积4250平方米，室外活动场地800平方米，新增托位150个。 | 500 | 150 | 争取上级资金、业主自筹 | 广安市广安区小博士幼儿园 |

附件3

广安市广安区“一老一小”重大政策清单

| 序号 | 政策名称 | 重点工作举措和内容 | 预期目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划、土地、用房政策 | ①组织编制养老托育服务设施建设布局规划，经审批后纳入区国土空间规划及“一张图”系统。②养老设施用地规模按照人均用地不少于0.1平方米的标准配建，社区老年人活动场地按每1万人不少于200平方米的标准配建。新建居住区按照每千人口不少于10个托位规划，老城区和建成居住区每千人口不少于8个托位建设婴幼儿照护服务设施。③养老托育服务设施用地符合《划拨用地目录》的，可采取划拨方式供地，支持利用集体建设用地发展养老服务设施，鼓励农村三产留地优先用于发展养老服务。④探索“两无偿一优先”发展社区养老托育设施，行政事业单位的闲置办公业务用房优先用于养老托育设施。 | 养老托育服务设施布局规划不断完善，社区养老托育服务骨干网基本建立，普惠性养老托育设施数量逐步增加。 | 区民政局、区卫生健康局、区自然资源规划局、区住建局、各乡镇人民政府、街道办事处 |
| 2 | 报批建设政策 | ①依法简化养老托育服务登记备案程序，建立多部门开办手续一站式办理的绿色通道，切实缩短企业办证时间。②对于养老服务企业开展连锁化、专业化服务的，在协议明确范围内开设单个服务实体，在登记部门实行备案制，不再单独报批，可合并到总公司统一纳税。③对于利用老旧建筑改造为养老托育服务设施，采取“一事一议”的方式，简化规划等前期手续，加快办理施工许可证。④充分利用社区资源，协调设置室外活动场地。 | 养老托育服务登记备案程序不断简化，施工许可手续办理不断加快。 | 区民政局、区卫生健康局、区市场监管局、区税务局、区住建局、各乡镇人民政府、街道办事处 |
| 3 | 财税补贴政策 | ①贯彻落实建设及运营补贴政策，全力支持养老服务机构发展。②养老服务机构用电、用水、用气、用热按居民生活类价格执行；养老托育服务机构申请办理水、电、气等业务，实行限时办结制度；符合现行政策规定条件的可享受小微企业等财税优惠政策。③将养老服务从业人员相关技能培训项目列入职业技能培训补贴目录，按规定落实职业培训补贴、职业技能鉴定补贴。 | 支持养老托育服务机构发展的营商环境不断优化，对专业人才队伍建设支撑更加有力，养老托育服务技能持续增强。 | 区财政局、区民政局、区卫生健康局、区发改局、区政务服务中心、区税务局、区人社局、各乡镇人民政府、街道办事处 |
| 4 | 制定《广安区“十四五”婴幼儿托育服务发展规划》 | 明确目标任务、重点工作等内容。 | 完善托育服务体系，加快推进托育服务发展，满足育儿家庭多样化托育服务需求。 | 区卫生健康局、各乡镇人民政府、街道办事处 |
| 5 | 制定《托育机构登记和备案办法（试行）》 | 明确托育机构登记管理部门、注册登记材料清单、托育机构备案信息系统登录指引等。 | 规范托育机构的登记和备案管理。 | 区民政局、区卫生健康局、区市场监管局 |
| 6 | 完善托育机构卫生保健评价体系 | 出台《关于进一步加强和规范托育机构卫生保健评价工作的通知》，制定评价标准、明确评价流程、受理部门。 | 加强和规范托育机构卫生保健评价工作。 | 区卫生健康局 |
| 7 | 开展示范性托育机构创建工作 | 出台《关于做好示范性托育机构创建工作的通知》，明确创建主体、条件、申报程序等内容。 | 促进全区托育机构管理专业化、营运规范化、服务优质化。 | 区卫生健康局、区教科体局 |

附件4

广安市广安区“一老一小”重大要素清单

| 序号 | 类别 | 要素名称 | “十四五”保障举措 | 预期目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套保障 | 小区配套建设养老托育服务设施 | 新建住宅小区按规定配套养老托育服务设施、建设婴幼儿照护服务设施及配套安全设施，并同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。老旧小区无养老托育服务设施或现有设施未达配建标准的，通过新建、政府回购、租赁、改造等方式因地制宜补足养老托育设施，并同步开展消防设施改造。 | 社区养老服务设施覆盖率不断提升。 | 区自然资源规划局、区住建局、区民政局、区卫生健康局 |
| 2 | 资金保障 | 贷款贴息 | 按出让方式取得土地、总投资在2000万元以上社会力量兴办的养老机构，其项目银行贷款按同期银行贷款基准利率贴息50%，至项目贷款之日起贴息三年。 | 鼓励和支持社会力量进入养老服务业，养老服务营商环境不断优化，市场主体不断扩大。 | 区民政局 区金融工作局 |
| 3 | 资金保障 | 养老机构运营补贴 | 根据养老机构等级的不同给予差别化运营补贴，一级至五级每人每月补助分别不低于50元、100元、150元、200元、300元；社区老年人日间照料中心运营补贴每个每年不低于2万元。 | 鼓励和支持社会力量进入养老托育服务业，养老托育服务营商环境不断优化，市场主体不断扩大。 | 区民政局 区卫生健康局 区财政局 |
| 4 | 资金保障 | 社会化运营的养老托育机构补助 | 对社会力量举办养老服务机构新增床位，按每张床位不低于1.1万元标准给予一次性建设补助。开展区级普惠托育服务示范机构创建活动，全区遴选普惠托育示范点4个，符合评选条件的可按规定享受示范点奖励。 | 鼓励和支持社会力量进入养老服务业，提升养老机构社会化运营率。 | 区民政局 区卫生健康局 区财政局 |
| 5 | 人才保障 | 养老护理员岗位补贴及从业年限补贴，鼓励从事托育事业 | 对招用下岗失业人员并委托培训机构进行再就业岗前培训的养老机构给予培训补贴，每合格录用1名一次性给予补助不低于500元。养老护理员特岗补贴每月最高可达500元；中高等院校全日制毕业生养老服务就业补贴最高可达每人3万元。建立婴幼儿照护服务专家库，托育机构保育人员至少达600人以上。 | 提升养老托育从业人员服务能力。 | 区民政局 区卫生健康局 区财政局 区人社局 |
| 6 | 标准规范 | 加强养老托育服务标准化建设 | 推动制定完善相关标准规范，支持区家政服务行业协会制定《家政服务居家养老护理服务规范》《家政服务医院陪护服务规范》等团体标准。 | 促进养老托育服务标准化管理水平不断提高。 | 区民政局、区市 场监管局、区卫 生健康局 |